REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA SABORSKO

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-02/26-01/4

URBROJ: 2133-15-01-26-7

Saborsko, 2.lipnja 2026.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 31. Statuta Općine Saborsko ("Glasnik Karlovačke županije“ 17/13, 4/18,  12/18 , 11/21 i 57/23) Općinsko vijeće Općine Saborsko na svojoj osmoj redovnoj sjednici održanoj  2.lipnja 2026. godine, na prijedlog načelnika donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI SABORSKO ZA 2025. GODINU

Članak  1.

Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisano je da načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna.

Planirana su sredstva u proračunu u iznosu od 743.447,00 eura, a u Program je utrošeno 275.866,82 eura.

Članak 2.

Za nabavu rasvjetnih tijela planirana sredstva su 17.370,00 eura, a utrošeno je 11.847,38 eura. Projekt se odnosi na zamjenu postojeće rasvjete s novom i održavanje. Izvor financiranja je komunalna naknada i doprinos.

Asfaltiranje cesta odnosi se na ulaganje u ceste. Planirana sredstva su 307.824,00 eura, a utrošeno je 160.411,13 eura.

Radila se je rekonstrukcija na k.č. br. 3070 i 3575 u iznosu od 44.950,63 eura. Troškovi se odnosi na troškove građenja u iznosu od 44.000,63 eura, a troškovi stručnog nadzora su 950,00 eura.

Na k.č. 6555 radilo se je troškovi građenja iznose 31.487,50 eura, od toga 19.000,00 eura financira se iz izvora pomoć županije, a ostatak iz komunalne naknade i doprinosa. Troškovi stručnog nadzora iznose 760,00 eura. Ukupno se je utrošilo 32.247,50 eura.

Na k.č. 3988/1 Blata asfaltirala se je cesta u iznosu od 83.213,00 eura. Troškovi građenja iznose 82.153,00 eura, koji su financirani iz izvora kapitalne pomoći Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu 55.000,00 eura, iz komunalne naknade i doprinosa 14.924,25 eura i iz šumskog doprinosa 12.228,75 eura. Troškovi stručnog nadzora iznose 1.060,00 eura.

Do većih odstupanja dolazi zbog drugih cijena u javnom nabavi, tj. niži su troškovi od planiranih, i nije se stiglo sve realizirati zbog izborne godine.

Održavanje groblja odnosi se na ugradnju kamera na novom groblju i na postavljanje ograda na području Blata, Begovac i Šolajsko groblje. Planirana sredstva su 39.165,00 eura, a utrošeno je na građenje 44.920,25 eura. Do prekoračenja dolazi zbog ugradnje ograde na dodatnom groblju, tj. na Šolajskom groblju. Izvor financiranja je komunalna naknada i doprinos.

Otkup zemljišta i nekretnine – planirana sredstva su 70.700,00 eura. Projekt se nije proveo jer predstavničko tijelo nije bilo za otkup određene parcele.

Zgrada javne namjene – za projekt planirano je 80.000,00 eura, ali se nije provelo jer nije završeni ishođenje građevinske dozvole u 2025. godini.

Dječje igralište odnosi se na izgradnju potpornog zida i postavljanje ploča i rubnjaka. Planirana sredstva su u iznosu od 30.000,00 eura, a utrošeno je 26.065,99 eura, odnosi se na troškove građenja. Izvor financiranja je komunalna naknada i doprinos.

Biciklistička staza - za projekt planirano je 90.463,00 eura, ali se je odustalo od projekta.

Vidikovac – projekt se odnosi na izgradnju vidikovca. Planirana sredstva su 10.000,00 eura, ali nije utrošeno ništa u projekt jer se nisu riješila pitanja oko lokacije, koja je trenutno u vlasništvu države.

Izgradnja nogostupa odnosi se na izradu idejnog rješenja za pješačku stazu. Planirana sredstva su 3.125,00 eura, a utrošeno je 3.125,00 eura za izradu projekta.

Renoviranje mrtvačnice odnosi se na uređenje mrtvačnice kroz postavljanje nove stolarije, naručivanja novog odra, stalaka za vijence, namještaja. Planirana sredstva su 17.800,00 eura, a utrošeno je 13.684,57 eura. 5.884,57 eura financirano je iz izvora komunalna naknada i doprinos, a ostatak u iznosu od 7.800,00 eura iz izvora min. Graditeljstva i prostornog uređenja.

Izgradnja šetnice oko jezera – projekt se odnosi na izradu geodetske podloge za izgradnju šetnice oko jezera Blata. Planirana sredstva su 8.000,00 eura, a utrošeno je 6.125,00 eura. 3.000,00 eura financirano je iz županijskog proračuna, a 3.125,00 eura iz izvora komunalna naknada i doprinos.

Ulaganje u izvorište Kuselj – projekt se odnosi na ulaganja kroz nabavu nadstrešnica, klupa, koša za otpatke. Planirana sredstva su 20.000,00 eura, a projekt se nije realizirao jer je kasno stavljen u proračun i bilo je potrebno čekati sušno razdoblje kako bi se sanirali nanosi zemlje, počistilo i uredilo izvorište, da bi se započelo sa projektom. Zbog toga projekt se prebacuje u 2026. godinu.

Street workout park – projekt bi se odnosio na vježbalište na otvorenom, za njega su planirana sredstva u iznosu od 49.000,00 eura, a utrošeno je 9.687,50 eura. Troškovi projektiranja odnose se na izradu geodetskog elaborata, izradu projektnog prijedloga i izradu glavnog projekta. Do odstupanja dolazi jer nismo prošli na javnom pozivu Ministarstva turizma i sporta.

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA

Dario Škrtić, prof.